Boîte à outils : Les étapes d'une démarche de projet : la méthode DOSME

LA METHODE DOSME

D = Diagnostic

Observation

Analyse de la problématique

O = Objectifs

S = Scénarios

M = Mise en œuvre

Conception

Réalisation

E = Evaluation

| Les étapes d'une démarche de projet : la méthode DOSME |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPES | QUESTIONS | OUTILS , DEMARCHES |
| Diagnostic : observation, analyse de la problématique | - Que faut-il résoudre ? - A quels besoins faut-il répondre ? - Quelles productions attendre | - Recherche d’informations - Réunions professeurs / élèves |
| Objectifs : analyse de la situation - Formalisation des objectifs - Inventaire de la stratégie - Etude de la faisabilité | - Quels objectifs atteindre ? - Quelles ressources employer ? - Quelles contraintes prendre en compte ? - Quelles stratégies, quelles pistes envisager ? | - Brainstormming - QQOQCP - Outils de résolutions de problèmes - Fiche de faisabilité |
| Stratégies/scénarios : Choix d’une stratégie Planning du projet | - Quel cahier des charges ? - Quelles sont les étapes, activités et productions attendues ? - Comment les organiser ? - Quelles sont les ressources ? (moyens humains, matériels, financiers…) - Quels sont les freins ? - Quels sont les partenaires ? - Quel échéancier : planning, diagramme de GANT, tableau de bord | - Document descriptif du projet - Cahier des charges - Fiche contrat - Planning |
| Mise en œuvre du projet : Activités et actions | - Comment suivre le projet ? - Quels indicateurs de réussite choisir ? - Quels types d’activités ? | - Fiche de tâches (outils permettant de préciser pour chaque tâche les responsabilités, les travaux à réaliser, les contraintes à respecter, les moyens alloués…) - Bilan intermédiaire - Cahier de bord des élèves - Grilles de suivi individuelles |
| Evaluation : | - Comment évaluer le projet ? - Comment évaluer les compétences développées par les élèves ? - Comment rendre compte du projet ? déroulement, résultats… ? | - Fiche d’appréciation collective du projet ? - Fiche d’évaluation disciplinaire et transversale - Grille de communication orale - Synthèse écrite |